## Diagramme
Planification du réseau des antécédents: Contrôle d’environnement avec module Arduino
Légende
| Chemin normal |  |  |  | Semaine 1 |  |  | Semaine 2 |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  | Semaine 5 |  |  | Semaine 6 |  |  | Semaine 7 |  |  | Semaine 8 |  |  | Semaine 9 |  |  | Semaine 10 |  |  | Semaine 11 |  |  | Semaine 12 |  |  | Semaine 13 |  |  | Semaine 14 |  |  | Semaine 15
| Chemin critique |  |  |  | 2020-01-22 |  |  | 2020-01-29 |  |  | 2020-02-05 |  |  |  |  | 2020-02-12 |  | 2020-02-19 |  |  | 2020-02-26 |  |  | 2020-03-04 |  |  | 2020-03-11 |  |  | 2020-03-18 |  |  | 2020-03-25 |  |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-08 |  |  | 2020-04-15 |  |  | 2020-04-22 |  |  | 2020-04-29
| calcul sur 90 h |  |  | cumulatif: | 6 | heures/personne |  | 12 | heures/personne |  | 18 | heures/personne |  |  |  | 24 | heures/personne | 30 | heures/personne |  | 36 | heures/personne |  | 42 | heures/personne |  | 48 | heures/personne |  | 54 | heures/personne |  | 60 | heures/personne |  | 66 | heures/personne |  | 72 | heures/personne |  | 78 | heures/personne |  | 84 | heures/personne |  | 90 | heures/personne
| Jalon (rencontre planifiée) | [11 empty] | 16 | 5 | 20 |  |  |  |  | rencontre #1
[13 empty] | 16 | 5 | 20 | [16 empty] | Rencontre 18 mars | [17 empty] | Rencontre 29 avril
Croquis front end
[13 empty] | 63 | 46 | 67
[13 empty] | 16 | 15 | 30 | [5 empty] | 31 | 40 | 70
[13 empty] | 16 | 15 | 30 | [5 empty] | 31 | 35 | 65
[13 empty] | Formation front end | [7 empty] | Développement du front end
[13 empty] | 17 | 0 | 31 | [5 empty] | 32 | 1 | 66
| 0 | - | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11 | 5 | 15 | 16 | 20 | 35 | [8 empty] | 36 | 5 | 40 | 41 | 5 | 45 | 46 | 55 | 100 | [6 empty] | 261 | 25 | 285 | 286 | 5 | 290 | 291 | 5 | 295 |  |  |  | 295 | - | 295
| 0 | - | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11 | 5 | 15 | 16 | 20 | 35 | [8 empty] | 36 | 5 | 40 | 41 | 5 | 45 | 46 | 20 | 65 | [6 empty] | 67 | 14 | 80 | 81 | 5 | 85 | 86 | 5 | 90 |  |  |  | 90 | - | 90
| Début du travail |  |  | Identification du travail |  |  | Planification du travail |  |  | Planification du travail |  |  | Formation Matériel | [10 empty] | Planification du matériel |  |  | Montage du matériel |  |  | Programmation du matériel | [8 empty] | Jumelage des 3 volets |  |  | Rédaction du rapport final |  |  | Planification symposium | [5 empty] | Fin de travail / Symposium
| 0 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 | 11 | 0 | 15 | 17 | 0 | 36 | [8 empty] | 37 | 0 | 41 | 42 | 0 | 46 | 47 | 1 | 66 | [6 empty] | 67 | 0 | 80 | 81 | 0 | 85 | 86 | 0 | 90 |  |  |  | 90 | - | 90
[13 empty] | 16 | 20 | 35 | [8 empty] | 36 | 5 | 40 | 41 | 5 | 45 | 46 | 10 | 55 | 56 | 5 | 60 | 61 | 50 | 110
[13 empty] | 16 | 20 | 35 | [8 empty] | 36 | 5 | 40 | 37 | 5 | 41 | 42 | 10 | 51 | 52 | 5 | 56 | 57 | 10 | 66
[13 empty] | Formation back end | [10 empty] | Planification de la BDD |  |  | Test de la BDD |  |  | Implémentation de la BDD |  |  | Planification du back end |  |  | Implémentation du back end
[13 empty] | 16 | 0 | 35 | [8 empty] | 36 | 0 | 40 | 37 | 0 | 41 | 42 | 0 | 51 | 52 | 0 | 56 | 57 | 0 | 66
[13 empty] | 16 | 5 | 20
[13 empty] | 16 | 5 | 20
Configuration serveur
[13 empty] | 52 | 46 | 56
Formulas:
Semaine 1 = [Semaine 2]-7
Semaine 2 = [Semaine 3]-7
Semaine 3 = [Semaine 4]-7
Semaine 4 = [Semaine 5]-7
Semaine 6 = [Semaine 5]+7
Semaine 7 = [Semaine 6]+7
Semaine 8 = [Semaine 7]+7
Semaine 9 = [Semaine 8]+7
Semaine 10 = [Semaine 9]+7
Semaine 11 = [Semaine 10]+7
Semaine 12 = [Semaine 11]+7
Semaine 13 = [Semaine 12]+7
Semaine 14 = [Semaine 13]+7
Semaine 15 = [Semaine 14]+7