## Sheet1
Tâches | Heures | Taches | DEPENDANCE
Identification du projet(travail pres. Formelle) | 3 | A
Planification du projet (travail problématique) | 5 | B | A
Formation frontend (html,semantic ui, javascript) | 12 | C | -
Formation backend (nodejs, BD, PHP,etc.) | 20 | D | -
Formation hardware (Arduino, etc) | 20 | E | -
Croquis du frontend | 3 | F | -
RECONTRE 18 MARS | 1 | G | F
Developpement du frontend | 45 | H | C
RECONTRE #1 | 1 | I | H
Planification de la base de données | 3 | J | D
Setup du serveur | 10 | K | -
Test de BDD | 3 | L | J
Implémentation de la BDD | 10 | M | L
Planification du backend | 3 | N | D
Implémentation du backend | 55 | O | N
RENCONTRE #2 | 1 | P | O,M
Planification hardware | 3 | Q | E
Montage du hardware | 5 | R | Q
Programmation du hardware | 55 | S | R
RENCONTRE #3 | 1 | T | R,S
Rédaction du rapport final | 5 | U | H,O,M,R,S
Planification et montage pour le symposium | 5 | V | H,O,M,R,S,U
RENCONTRE 29 AVRIL | 1 | W | V
| 270 |  |  | 0